|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация Школы приёмных родителей для подготовки потенциальных семей, намеревающихся взять на воспитание приёмного ребенка и проживающих в муниципальных образованиях Ульяновской области | Решение организационных вопросов, связанных с запуском Школы приёмных родителей. Все мероприятия ШПР реализуются в муниципальных образованиях Ульяновской области по кустовому принципу: - получение от Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия нормативного документа о передачи полномочий по организации Школы приёмных родителей Ассоциации приёмных семей и опекунов Ульяновской области (сейчас получено устное согласование); - разработка положения, программы и учебно-тематического плана, заключение договоров с преподавателями; - аренда помещения и приобретение необходимого оборудования; - разработка анкет для кандидатов и их тестирование, формирование учебного расписания. | 01.02.2021 | 28.02.2021 | По итогам будет отобрано 40 кандидатов для обучения (по 10 человек в каждом кустовом объединений муниципальных образований Ульяновской области), 4 преподавателя (юрист, медицинский работник, социальный педагог и педагог-психолог), арендовано помещение, разработано положение, программа и учебно-тематический план для Школы приёмных родителей |
| 2 | Создание и выстраивание комплексной системы Клубов приёмных семей в районах Ульяновской области как институтов взаимодействия с приёмными семьями и профилактики вторичного сиротства | Серия выездов в муниципальные образования Ульяновской области с целью организации клубов приёмных семей в 12 районах области | 01.02.2021 | 28.02.2021 | Определение 12 кандидатов на роль руководителей клубов, решение вопросов, связанных с материально-техническим оснащением районных клубов. В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации будет проводится онлайн связь с районами области |
| 3 | Создание и выстраивание работы Академии приёмных семей как структуры, обеспечивающей повышение квалификации руководителей местных клубов | Формирование образовательных программ и программ курсов повышения квалификации для руководителей клубов приёмных семей и опекунов-наставников из районов Ульяновской области | 01.02.2021 | 31.03.2021 | Направления обучения будут подготовлены с учетом пожеланий руководителей клубов. В образовательную программу войдут: работа с приёмными семьями в кризисные периоды (первый год и подростковый возраст приёмных детей), формы работы с приёмными семьями, в том числе социально-педагогический патронаж, надомная работа, "социальная няня" - услуги для приёмных родителей, воспитывающих детей-инвалидов и т.д. В случае невозможности очного обучения в силу неблагоприятной эпидемиологической ситуации будет произведена видеозапись образовательных программ |
| 4 | Организация Школы приёмных родителей для подготовки потенциальных семей, намеревающихся взять на воспитание приёмного ребенка и проживающих в муниципальных образованиях Ульяновской области | Проведение занятий в Школе приёмных родителей в кустовых объединениях муниципальных образований Ульяновской области | 01.03.2021 | 01.09.2021 | 40 человек получат свидетельства установленного образца о прохождении подготовки в Школе приёмных родителей. Учебная программа будет длиться для каждого потока 72 часа (по 6 часов в неделю) очно или онлайн в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Будет разработана и выпущена информационная брошюра для потенциальных приёмных родителей о том, как взять на воспитание приёмного ребенка. |
| 5 | Создание и выстраивание комплексной системы Клубов приёмных семей в районах Ульяновской области как институтов взаимодействия с приёмными семьями и профилактики вторичного сиротства | Формирование перспективного плана работы 12 вновь созданных и 12 действующих клубов приёмных семей в районах Ульяновской области. Работу проводят сами руководители клубов | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Будут сформированы программы работы клубов, перечень приёмных семей, проживающих на территории района |
| 6 | Создание и выстраивание комплексной системы Клубов приёмных семей в районах Ульяновской области как институтов взаимодействия с приёмными семьями и профилактики вторичного сиротства | Выявление руководителями клубов приёмных семей кандидатур для обучения на роль опекунов-наставников | 16.03.2021 | 31.03.2021 | Формирования перечня потенциальных опекунов-наставников, которые пройдут курсы повышения квалификации, формирование перечня вопросов, которые необходимо затронуть в ходе подготовки образовательных программ. |
| 7 | Создание и выстраивание работы Академии приёмных семей как структуры, обеспечивающей повышение квалификации руководителей местных клубов | Оформление лицензии на образовательную деятельность | 01.04.2021 | 30.04.2021 | Получение лицензии на образовательную деятельность, подключение к Федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации". |
| 8 | Создание и выстраивание комплексной системы Клубов приёмных семей в районах Ульяновской области как институтов взаимодействия с приёмными семьями и профилактики вторичного сиротства | Отбор среди приёмных семей, проживающих в муниципальных образованиях Ульяновской области, наиболее успешных и запись видео-историй (сторителлинга) "Приёмная семья: моя история успеха" | 01.04.2021 | 31.07.2021 | Запись 24 видео-истории, размещение их на сайте Ассоциации приёмных семей и опекунов Ульяновской области, в социальных сетях и средствах массовой информации. Повышение имиджа приёмной семьи за счет распространения "успешных историй". |
| 9 | Создание и выстраивание работы Академии приёмных семей как структуры, обеспечивающей повышение квалификации руководителей местных клубов | Формирование расписания, онлайн и офлайн занятий и непосредственное обучение руководителей клубов приёмных семей и опекунов-наставников | 01.05.2021 | 12.12.2021 | За время работы Академии курсы обучения и повышения квалификации пройдут 24 руководителя муниципальных клубов и 120 опекунов-наставников. Они, в свою очередь, транслируют свои знания не менее 750 приёмным родителям из районов сельской местности Ульяновской области. В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации обучение будет проводится в онлайн формате |