ПРОЕКТ «ТОЛЬКО ВМЕСТЕ»

некоммерческого объединения «Ассоциация приемных семей и опекунов Ульяновской области»

**Логическая модель программы (проекта)** Модель комплексного сопровождения беременных женщин и матерей с детьми от 0 до 3 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, «Только вместе»

**Основная проблема, на решение которой будут направлены мероприятия программы (проекта) и ее обоснование.**

Государственная политика Российской Федерации определяет приоритетным направлением - семейное воспитание и сохранение ребёнку кровной семьи. Согласно информации Министерства социальной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 31.12.2018 в Ульяновской области родилось 11758 ребёнка. В регионе по состоянию на 31.12.2018 проживают 155393 (2017 год – 152432) семьи с детьми в возрасте до 18 лет, в которых воспитывается 232437 (2017 год – 228967) детей, в том числе 11711 многодетных семей, что больше чем за 2017 год на 4,9 % (11156 семьи).

По информации министерства семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области на 01.01.2019 на профилактическом учёте в ведомствах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних состоит 1439 (2017 год – 1487, 2016 год – 1566) семей, в которых 2108 родителями (2017 год – 2171, 2016 год – 2245) воспитывается 2853 несовершеннолетних ребёнка (2017 год – 2873, 2016 год – 2921). За 12 месяцев 2018 года на профилактический учёт поставлено 542 семьи (2017 год – 535, 2016 год – 572), снято с профилактического учёта 590 семей (2017 год – 614, 2016 год – 646).

По информации министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области за 2018 год из замещающих семей было изъято 47 детей (2016 – 45 чел., 2017 – 47 чел.), из них: за ненадлежащее исполнение обязанностей приёмного родителя (опекуна, попечителя) - 24 ребёнка, по инициативе приемного родителя (опекуна, попечителя) – 5 детей, по инициативе усыновителей, опекунов, попечителей, приёмных родителей - 42. Таким образом, из общего количества изъятых детей 88 % приёмных родителей написали самостоятельно заявление о снятии с себя полномочий опекуна. Данные показатели указывают на неподготовленность потенциальных кандидатов в опекуны к приему детей, оставшихся без попечения родителей и имеющих определенные особенности развития.

В 2018 году 80 женщин имели намерение отказаться от ребёнка в родильном доме или детском стационаре для новорождённых детей. Из 80 открытых случаев отказов от новорождённых 64 удалось предотвратить, к сожалению, 16 случаев завершились отказом от 16 новорождённых детей (2017 год – 10 отказов).

На межведомственном сопровождении в регионе находятся ежегодно более 500 беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, испытывающих социально-материальную, правовую, социально-педагогическую, медицинскую, психологическую и другую нуждаемость. В целях оказания помощи женщинам групп риска созданы и работают 3 социальных гостиницы, регулярно проводятся благотворительные акции для данной категории женщин, однако, многим беременным женщинам и матерям с детьми от 0 до 3 лет, требуются дополнительные бесплатные комплексные консультативные услуги. Кризисная нежелательная беременность приводит в дальнейшем к нарушениям детско-родительских отношений, деструктивным взаимодействиям между родителями и, как крайний вариант, - отказ от ребенка или его изъятие. В соответствие с мировыми современными технологиями, сопровождение указанной целевой группы необходимо осуществлять с момента наступления кризисной беременности до достижения ребенка 3 лет в целях профилактики социального сиротства, негативных явлений и жестокого обращения с ребенком в семье, неприятия родителями особенностей ребенка с перинатальной патологией и особенностями развития через систему раннего выявления и коррекции детских нарушений развитии с использованием инновационных технологий. Важным направлением в работе с беременными женщинами и матерями с детьми от 0 до 3 лет является их взаимодействие с гражданским обществом и волонтерами-наставниками социально ориентированных НКО, пропагандирующими семейные ценности и оказывающими помощь в рамках работы родительской площадки «Мама маме», осуществлявшей обмен вещами, обувью, книгами, игрушками и другое.

Основными участниками создания системы комплексного сопровождения беременных женщин и матерей с детьми от 0 до 3 лет являются региональное министерство семейной, демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, Областное государственное казённое учреждение социального обслуживания «Центр социально-психологической помощи семье и детям «Ульяновский региональный ресурсный институт семьи» (ОГКУСО ЦСПП «УРРИС»), некоммерческое объединение «Ассоциация приемных семей и опекунов Ульяновской области».

В рамках проекта запланирована организация городской консультативной Службы в целях комплексного (социального, психологического, юридического) сопровождения беременных женщин и матерей с детьми от 0 до 3 лет и преодоления трудной жизненной ситуации в семье. В рамках психологического сопровождения будет приобретена инновационная психодиагностическая программа KID/RSDI, позволяющая выявить и своевременно преодолеть особенности развития ребенка от 3 месяцев до 3 лет. Созданная служба будет работать с указанной целевой группой на основе выявленных показателей трудной жизненной ситуации семьи специалистами ОГКУСО ЦСПП «УРРИС» в 24 муниципальных образованиях Ульяновской области. Наряду с индивидуальной работой, с представителями указанной целевой группы будут проводиться групповые занятия в рамках Школы молодых матерей, организованных специалистом по групповой работе в режимах: с беременными женщинами – 1 раз в месяц, с молодыми матерями, имеющих детей до 6 месяцев – 2 раза в месяц. Женщины, при помощи приобретенного оборудования, смогут отработать на практике и сформировать навык ухода за новорожденными детьми, а также приобрести знания о грудном вскармливании малышей, детском массаже и гимнастике, организации игровой деятельности ребенка, режиме дня, особенностях развития детей от 0 до 12 месяцев. Специалисты Службы пройдут дистанционное обучение в ЧУ ДПО Институт практической психологии «Иматон», г. Санкт-Петербург по теме: «Современные методы и приемы работы с беременными женщинами и семьями с детьми от 0 до 3 лет, находящимися в трудной жизненной ситуации». Полученные знания будут применяться при проведении индивидуальных консультаций с женщинами и семьями группы риска, а также будут распространены в ходе проведения регионального семинара-практикума по указанной теме для специалистов помогающих профессий региона.

**Цель программы (проекта):** профилактика социального сиротства и негативных явлений в семьях с детьми через развитие системы комплексного сопровождения беременных женщин и матерей с детьми от 0 до 3 лет в Ульяновской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задачи | Мероприятия  (должны соответствовать приложению № 4 к заявлению) | Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы (проекта)  (должны соответствовать приложению № 5  к заявлению) |
| Задача 1. Организация и проведение комплексного (социального, психологического, юридического) сопровождения беременных женщин и матерей с детьми от 0 до 3 лет, находящимися в трудной жизненной ситуации | * 1. Создание городской консультативной Службы комплексного (социального, психологического, юридического) сопровождения беременных женщин и матерей с детьми от 0 до 3 лет | Создана консультативная служба, в состав Службы входят 4 специалиста, прошедшие дистанционное обучение: специалист по социальной работе, психолог-консультант, психолог-диагност, юрист. |
| 1.2. Проведение рабочего совещания по координации деятельности Службы | Координация деятельности Службы |
| 1.3. Оказание комплексных инновационных социально-психологических и юридических услуг посредством специалистов консультативной Службы | 10 консультаций в месяц (у каждого специалиста),  всего - 50 за весь период реализации проекта (каждый специалист), 200 консультаций в целом для беременных женщин и матерей с детьми от 0 до 3 лет - 100 человек |
| 1.4. Организация и проведение межведомственной работы по преодолению трудной жизненной ситуации у семей группы риска при курации специалистов отделений ОГКУСО ЦСПП «УРРИС» в 24 муниципальных образованиях Ульяновской области | Организована и проведена межведомственная работа по преодолению трудной жизненной ситуации у семей группы риска при курации специалистов отделений ОГКУСО ЦСПП «УРРИС» в 24 муниципальных образованиях Ульяновской области для беременных женщин и матерей с детьми от 0 до 3 лет - 100 человек |
| 1.5. Организация и проведение групповых занятий в рамках Школы Молодых матерей для беременных женщин и матерей с детьми от 0 до 3 лет на базе ОГКУСО ЦСПП «УРРИС» | Специалистом по групповой работе будут организованы групповые занятия в рамках Школы Молодых матерей в режимах: с беременными женщинами – 1 раз в месяц, с молодыми матерями, имеющих детей до 6 месяцев – 2 раза в месяц, всего – 15 занятий, 90 женщин  Женщины, при помощи приобретенного оборудования, смогут отработать на практике и сформировать навык ухода за новорожденными детьми, а также приобрести знания о грудном вскармливании малышей, детском массаже и гимнастике, организации игровой деятельности ребенка, режиме дня, особенностях развития детей от 0 до 12 месяцев |
| Задача 2. Активизация деятельности социально-ориентированных НКО и гражданского общества при сопровождении беременных женщин и матерей с детьми от 0 до 3 лет, находящимися в трудной жизненной ситуации | 2.1. Проведение круглых столов для беременных женщин и матерей с детьми от 0 до 3 лет с участием волонтеров-наставников некоммерческого объединения «Ассоциация приемных семей и опекунов Ульяновской области», УГОУ «Луч надежды» и другие. | Проведены 3 круглых стола для беременных женщин и матерей с детьми от 0 до 3 лет с участием волонтеров-наставников УГОУ «Луч надежды», в ходе которых осуществился обмен позитивным опытом материнства, способов воспитания и развития детей от 0 до 3 лет; охват целевой группы – 30 женщин. |
| 2.2. Индивидуальное посещение семей группы риска волонтеров-наставников некоммерческого объединения «Ассоциация приемных семей и опекунов Ульяновской области», УГОУ «Луч надежды» и других НКО Ульяновской области | Организовано взаимодействие гражданского общества и волонтеров-наставников социально ориентированных НКО в рамках индивидуального посещения семей группы риска в целях передачи позитивного опыта материнства и пропаганды семейных ценностей; охват целевой группы – 30 семей, количество волонтеров – 48 человек |
| 2.3. Организация и работа родительских площадок «Мама маме» в муниципальных образованиях Ульяновской области | Организована работа родительских площадок «Мама маме», осуществляющих обмен вещами, обувью, книгами, игрушками и другое на базе социально-ориентированных НКО; охват целевой группы – 90 семей |
| Задача 3. Обучение специалистов городской консультативной Службы комплексного (социального, психологического, юридического) сопровождения беременных женщин и матерей с детьми от 0 до 3 лет, с дальнейшим распространением современных социально-психологических технологий в работе с указанной категорией на деятельность специалистов региона | 3.1. Повышение квалификации 4 специалистов Службы посредством дистанционного обучения ЧУ ДПО Институт практической психологии «Иматон», г. Санкт-Петербург | 4 специалиста повысили квалификацию посредством дистанционного обучения ЧУ ДПО Институт практической психологии «Иматон», г. Санкт-Петербург по теме: «Современные методы и приемы работы с беременными женщинами и семьями с детьми от 0 до 3 лет, находящимися в трудной жизненной ситуации», полученные знания будут применяться при проведении индивидуальных консультаций с женщинами группы риска |
| 3.2. Организация и проведение регионального семинара-практикума по теме: «Современные методы и приемы работы с беременными женщинами и семьями с детьми от 0 до 3 лет, находящимися в трудной жизненной ситуации» на базе ОГКУСО ЦСПП «УРРИС» | Организован и проведен региональный семинар-практикум по теме: «Современные методы и приемы работы с беременными женщинами и семьями с детьми от 0 до 3 лет, находящимися в трудной жизненной ситуации» на базе ОГКУСО ЦСПП «УРРИС» с использованием приобретенного оборудования и распространением современных социально-психологических технологий на деятельность специалистов региона, в ходе мероприятия специалисты обсудят и отработают на практике проблемы в работе с беременными женщинами и семьями с детьми от 0 до 3 лет, находящимися в трудной жизненной ситуации, охват специалистов помогающих профессий – 45 человек. |

\_\_\_\_ \_\_2019\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_